中共咸阳职业技术学院委员会办公室文件

咸职院党办字〔2015〕17号

中共咸阳职院党委办公室

关于印发《咸阳职业技术学院关于开展

“优秀文化进校园”系列活动的实施方案》的通知

各院、部、处、室：

现将《咸阳职业技术学院关于开展“优秀文化进校园”系列活动的实施方案》予以印发，请认真执行。

中共咸阳职院党委办公室                             2015年12月8日

咸阳职业技术学院关于开展

“优秀文化进校园”系列活动的实施方案

为进一步加强和改进新形势下学院宣传思想工作，推进社会主义核心价值观进校园，巩固全国文明单位建设成果，丰富学院文化，根据省委宣传部《关于印发<关于开展“优秀文化进校园”系列活动的安排意见>的通知》（陕宣字〔2015〕125号）文件精神，现就开展“优秀文化进校园”系列活动制定如下实施方案。

一、总体要求

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神主线，紧密联系广大师生思想实际，把优秀文化进校园活动与中国梦和中国特色社会主义宣传教育相结合，与培养和践行社会主义核心价值观相结合，与加强意识形态工作相结合，充分利用丰富独特的文化资源优势，展示中国特色社会主义的发展前景，强化广大师生的道路自信、理论自信、制度自信和文化自觉，为实现“陕西一流、全国知名、特色鲜明”的高职强院提供强大的精神动力。

二、主要活动

（一）优秀剧目进校园

1．内容：选取师生喜闻乐见的具有陕西特色的京剧、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧等优秀精品剧本和剧目。

2．方式：

（1）各二级学院根据本院自身特点，选取剧本和剧目，上报宣传统战部审核后排练。

（2）各二级学院以本学院学生社团为平台，安排指导教师进行排练，打造校园文化精品，优秀作品奖推荐参加陕西省校园戏剧节活动。

（3）鼓励二级学院结合实际，自主创作健康向上、具有时代气息、适应当代大学生欣赏特点的原生态作品。

（4）大学生艺术团要选取一个优秀精品剧本和剧目进行排练，根据排练情况安排全院公演。

3．时间安排：2016年1-2月份制定具体排练方案，筛选剧本和节目，3月份开始排练；5月将根据大学生艺术节的需要集中安排在各二级学院公演。

4．任务分工：各二级学院负责剧本和节目的遴选、排练工作；大学生艺术团根据各二级学院的要求，选派指导老师指导二级学院排练工作，做好大学生艺术团优秀剧本和节目的排练工作；宣传统战部负责各二级学院和大学生艺术团遴选节目的审查工作；学生处安排各二级学院和大学生艺术团排练节目的公演时间；后勤服务中心负责公演期间学生活动中心演播大厅的调度和设备调试工作。

（二）优秀影视作品进校园

1．内容：近三年来中央电视台一套、六套、八套推出的、陕西摄制和反映陕西题材的优秀电影、电视剧，荣获国家“五个一”精品影视作品，一批重大历史题材的纪录片。

2．方式：

（1）在校园学生活动中心LED大屏幕上推送优秀影视剧；

（2）各二级学院利用课余时间在本学院所管辖的多媒体教室播放优秀影视剧，学生活动中心利用双休日播放优秀影视剧；

（3）鼓励大学生自主创作具有时代特色的微电影。各二级学院收集、遴选优秀作品在本学院进行展演，并上报宣传统战部。

3．时间安排：2016年1月选取影视节目，制定演播计划，2月收集整理影视资料，3月在学院全面实施。

4．任务分工：图书馆提供影视作品资料；宣传统战部负责LED屏影视作品播放工作，负责全院学生微电影、微视频的展播和展评工作；各二级学院学发办负责本学院影视播放工作；学生处团委负责学生活动中心演播大厅影视播放工作；后勤服务中心负责演播大厅的调度和设备调试。

（三）优秀历史文化进校园

1．内容：开展以弘扬优秀历史文化、传统文化、红色文化为主题的爱国主义教育。

2．方式：依托学院爱国主义教育基地和相关博物馆，加强联系，形成结对子教育活动，充分利用爱国主义教育基地和博物馆典藏、陈列和宣讲的作用，结合学院思想政治课教育，利用节假日等时间对广大师生进行教育。

3．时间安排：2016年2月底以前，选取教育基地和博物馆，3月底签订相关结对子协议，4月安排师生进入教育基地和博物馆接收教育。

4．任务分工：党政办公室负责联系爱国主义教育基地和博物馆，签订结对子教育的相关协议；教务科研处根据教学进度安排学生进入教育基地和博物馆接受教育。

（四）优秀网络文化进校园

1．内容：传播正能量，展示学院好形象，精华网络空间，推动广大师生文明上网和文明发言，积极推进各子网站文明办网。

2．方式：发挥好学院官网的导向作用，建立学院官方微信微博；各子网站优化网页设计，加强对学院好形象的宣传；鼓励引导广大师生编撰优秀微博、微信，制作微视频，积极在师生中开展网络征文活动，开展优秀微博、微信、微视频评选活动，提倡文明上网，加大网络监管，抵制网络恶俗词汇。

3．时间安排：2016年3月正式启动。

4．任务分工：信息化建设中心负责网络技术支持、建立学院官方微信微博；各院部处室负责各自部门子网站内容更新；各二级学院负责本学院师生优秀微博、微信、微视频的初评工作，宣传师生文明上网、抵制网络恶俗词汇等工作；宣传统战部负责学院新闻网站内容更新，负责学院优秀微博、微信和微视频的评选工作；学生处网络文明宣传志愿者负责策划优秀网络文化传播和组织网络征文活动。

三、工作要求

1.高度重视。优秀文化进校园活动是省委加强高校思想政治工作、推进校园文化建设的一项重要举措，是学院党委加强广大师生思想道德建设的一项重要内容，是学院强化校园文化建设的有力抓手和巩固全国文明单位成果、持续提升学院精神文明建设水平的重要环节。各部门各单位要高度重视，将此项工作纳入到2016年总体工作任务中，做好安排部署，指定相关科室负责，专人落实，确保取得实效。

2.主动参与。这项活动由宣传统战部牵头，各院部处室参与组织实施。各相关责任部门要进一步完善工作机制，加强沟通联络，加大指导协调。要在活动中纳入大学生社会实践活动的内容，充分调动学生参与的积极性、主动性。各责任部门要提升时效性，积极开展效果评估，开展即时总结，发现问题，及时协调有关部门解决，确保活动取得预期效果。

3.做好宣传。各单位各部门要高度重视活动的进展情况，加大正面宣传力度，及时总结推广典型经验，努力营造浓厚舆论氛围。充分发挥互联网、手机等新兴媒体的作用，把握正确导向，有针对性地开展舆论引导，为优秀文化进校园凝聚舆论正能量。

抄送：院党委各常委。

咸阳职业技术学院党政办公室              2015年12月8日印发